## Slide 1
Extensión de ONU Medio Ambiente
para operar en el marco del proceso REDD+ de Honduras hasta Diciembre de 2019

## Slide 2
Justificación para Extensión de ONU Medio Ambiente
Respetuosamente el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) solicita a los miembros de la Junta de Proyecto del Programa Nacional ONUREDD se le permita continuar operando en el marco del proceso REDD+ de Honduras, hasta Diciembre del 2019. En base a los siguientes argumentos:
Actualmente ONU Medio Ambiente ejecuta acciones en conjunto con PNUD y FAO en el marco Programa Nacional Conjunto ONUREDD que tiene una extensión sin costo hasta el 31 de julio del 2019 y un cierre administrativo hasta abril del 2020.
En consenso con el personal técnico y la coordinación del proceso REDD+ se considera que es necesario que ONU Medio Ambiente opere hasta el 31 de diciembre de 2019, ya que el Proyecto Apoyo a la Preparación REDD+ en Honduras del FCPF, que implementa PNUD en conjunto con MiAmbiente+ fue extendido con fondos adicionales hasta diciembre del 2019, y contará con el apoyo de FAO como implementador de los fondos adicionales.

## Slide 3
Justificación para Extensión de ONU Medio Ambiente
En consideración a los ajustes que el proceso REDD+ de Honduras tiene actualmente, se hace necesario continuar con el apoyo técnico de las tres agencias del Programa Nacional ONUREDD, de las cuales dos de ellas, FAO y PNUD, continuaran apoyando el proceso hasta Diciembre del 2019 de ONU Medio Ambiente.
ONU Medio Ambiente cuenta con fondos remanentes del Programa Nacional Conjunto ONUREDD de Honduras para seguir apoyando el proceso. Y la extensión de ONU Medio Ambiente para operar hasta diciembre 31 del 2019 no representa un costo adicional.
Finalmente, en consideración que el Programa Nacional Conjunto ONUREDD, acompaña y complementa las acciones y resultados del Proyecto Apoyo a la Preparación REDD+ en Honduras, consideramos que es necesario contar con el acompañamiento de las tres agencias (FAO, PNUD y ONU Medio Ambiente) para culminar de forma apropiada las actividades de la fase de preparación de REDD+ en Honduras.

## Slide 4
Avances de ONU Medio Ambiente a Junio 2019
Productos Esperados según POA | Avances hasta Julio 2019 | US$
Producto 1.1: Espacios equitativos de participación de diferentes actores relevantes para el desarrollo de la EN REDD+ creados y/o fortalecidos a nivel nacional y sub nacional para la toma efectiva de decisiones | Apoyo a la Dirección Nacional de Cambio Climático en la definición de un nuevo Perfil Estratégico Institucional (PEI) para la incorporación de la Unidad de Gestión y Monitoreo de Cambio Climático (UGMCC) y la Unidad REDD+ para la fase de implementación. Apoyo a la Dirección Nacional de Biodiversidad para el proceso Honduras Megadiversa, como parte de la fase de implementación del mecanismo REDD+. | 28,000
 | Apoyo a la cartera de proyectos de la fase de implementación de REDD+. (Agenda de Economia Azul). | 7,037
Producto 3.1: Mecanismo financiero REDD+ apoyado | Programa de capacitación para el personal directivo y técnico de BANHPROVI en Analisis de Riesgos Ambientales y Sociales (ARAS) como parte de la creación de la Política de Salvaguardas Sociales y Ambientales de BANHPROVI enmarcadas en el proceso REDD+. | 30,000
 | Apoyo al proceso de acreditación del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) ante el Fondo Verde para el Clima. | 6,331
Unidad Operativa del Proyecto | Gastos administrativos de país 2019. | 14,000
Costos indirectos (7%) |  | 5,976
TOTAL |  | 91,344

## Slide 5
Propuesta de trabajo de ONU Medio Ambiente a Diciembre de 2019
Productos Esperados según POA | Avances hasta Julio 2019 | US$
Producto 1.1: Espacios equitativos de participación de diferentes actores relevantes para el desarrollo de la EN REDD+ creados y/o fortalecidos a nivel nacional y sub nacional para la toma efectiva de decisiones | Desarrollo del Side Event (Evento Paralelo) sobre la fase de preparación del mecanismo REDD+ en Honduras. Con la participación de representantes de Sociedad Civil, Pueblos Indígenas y Afrohondureños, Grupos Agroforestales, Empresa Privada y Gobierno. En el marco de la COP 25 (Diciembre 01- 07, Chile). | 22,500
Producto 2.1: Análisis técnicos que contribuyen a la identificación de opciones estratégicas viables y con enfoque de género para REDD+ desarrollados | Apoyo de personal técnico en el país al proceso. | 10,000
 | Generación de materiales y participación en la difusión del proceso REDD+ | 10,000
Producto 3.1: Mecanismo financiero REDD+ apoyado | Definición de un Fidecomiso para la fase de implementación del Mecanismo REDD+ en Honduras. | 31,500
 | Apoyo el cartera de proyectos para la fase de implementación del mecanismo REDD+ de Honduras. | 10,339
 | Apoyo del personal técnico y administrativo de la Oficina Regional de ONU Medio Ambiente. | 6,000
Costos indirectos (7%) |  | 6,324
TOTAL |  | 96,663