## Slide 1: Conception d’un Système d’Information sur les Sauvegardes
Présentateur
MAMITIANA Andriamanjato
Et
JAOZANDRY Jean Jacques
BUREAU National de Coordination REDD+
MADAGASCAR
[Merci de fournir des éléments de contexte par rapport á l’état d’avancement général de votre préparation à la REDD+ avant d'entrer dans les détails du travail sur les sauvegardes – 2 minutes maximum!
Echange de connaissances régional Sud-Sud sur les Sauvegardes REDD+ et les Systèmes d’Information sur les Sauvegardes en Afrique
Accra. 12 – 13 Juin 2018
Notes: <number>

## Slide 2: Le processus national de préparation à la REDD+
Phase de préparation
Phase de mise en œuvre - PRE
Oct. 2014
Financement du FCPF
Novembre 2017
Stratégie nationale, NR/SNSF et SIS , MGP, BS
Juin 2018
Plan d’investissement et Fonds national REDD+
Oct. 2015
ER-PIN approuvé par le FCPF
Mars. 2018
ER-PA signé avec le FCPF
Déc. 2018
Résultats nationaux
2017-2020
Autres accords de paiements aux résultats
Convergence de financements nationaux et internationaux additionnels
2015 – mi2017
Analyses de base
Définition Options stratégiques/politiques et mesures
Montage dispositifs:
-institutionnel, juridique
-financier
Dialogues politiques nationaux et internationaux: Intégration politique et cadre légal : reformes sectorielles
2008
Formulation RPP
R-PIN
Déc. 2017
Validation ERP par le fonds carbone

## Slide 3: Processus : ce que nous avons fait
Veuillez donner des précisions sur le processus que vous avez suivi, y compris :
  Quel processus avez-vous poursuit pour déterminer les informations que votre SIS va collecter et fournir (besoins d'informations)?
  Processus qui se résume comme suit : (i) la mise en place du cadre conceptuel du SIS composé principalement des principes, critères et les indicateurs (garantie de Cancun adapté aux contextes nationaux) , (ii) l’établissement de l’état zéro sur la base des informations disponibles au niveau des deux projets REDD+ existants, (iii) l’élaboration du protocole de suivi , (iv) l’élaboration du système de gestion de base de données et le renforcement des capacités des utilisateurs
  Quel format utiliserez-vous pour collecter des informations (PCIs, texte narratif, modèles de rapports)?
  Questionnaire validée par toutes les parties prenantes notamment la Plateforme Nationale (conçues et testées, avec des objectifs mesurables)
  Avez-vous déjà défini les fonctions de votre SIS (collecte, agrégation, analyse, rapport, diffusion)?
  OUI voir le tableau ci dessous
  Avez-vous une idée claire des systèmes d'information existants et des sources pertinentes pour le SIS? Si non, avez-vous commandé des études ou des analyses spécifiques?
  Etude confiée à un prestataire pour identifier les sources d’information, le fonctionnement du système depuis la collecte des données jusqu’à sa diffusion (schéma également)
  Avez-vous identifié quelle institution / agence devrait héberger - et / ou être responsable du SIS?
  Le MEEF à travers le BNC REDD hébergera le SIS, Un employé du MEEF assurera son fonctionnement. Il sera assisté par les BRC REDD pour la collecte des données
  Avez-vous envisagé de créer une plateforme Web dédiée au partage / à la diffusion des informations? Si oui, quels devraient être les aspects clés de cette plateforme Web?
  http://sis-redd-madagascar.webou.net/scripts/
  https://www.bnc-redd.mg/
  Qui sera responsable de chaque fonction?
  Comment votre SIS est-il financé / budgétisé?
  Collecte des données pour chaque projet : financés par les promoteurs
  Fonctionnement du système (matériels et équipements, formation, etc.) : financement prévus dans la Stratégie REDD+
Notes: <number>

## Slide 4: SIS: Entités et Responsabilités
Entités | Responsabilité
PROMOTEURS | Fournir les données depuis la conception et le suivi de mise en œuvre (fiche de tri, PGES, PDD,)
Bureau Exécutif du Maire | Contrôle qualité de l’information, vérification sur site
BRC-REDD | Suivi de l’application des mesures de sauvegardes, Collecte et consolidation des données, contrôle et assurance de la qualité de l’information, envoi des rapports au BNC-REDD/PFN pour diffusion
Comité de suivi de la MO des Plans de sauvegardes | Suivi de l’application des mesures de sauvegardes Elaboration et envoie des rapports au BRCR/BNCR
Organisation de la Société Civile | Organisation de missions de suivi de terrain et rédaction de rapports sur l’application des mesures
Plateformes Régionales et Nationale (PFR/PFN) | Donner des avis sur la cohérence et qualité des données acceptables pour les diverses parties prenantes
Groupe Technique de Sauvegarde | Proposition des mesures pour améliorer le SIS et la façon de présentation des rapports.
BNC-REDD | Collecte, consolidation, analyse, gestion de l’information, diffusion, amélioration du SIS
Comité Interministériel pour l’Environnement (CIME) | Validation du rapport de suivi des sauvegardes et co-bénéfices. Communication nationale du rapport au CCNUCC
Observateur Indépendant) | Evaluation de la performance du SIS: contrôle et assurance de la qualité de l’information

## Slide 5: Points Forts & Opportunités : ce qui a marché
Veuillez donner des précisions sur les opportunités que vous avez rencontré :
  Quels bailleurs sont impliqués dans la REDD+ dans votre pays? Comment est-ce que cela a influencé l'objectif / la conception de votre SIS?
  Les bailleurs de fonds sont: ONU REDD et la Banque Mondiale (fonds du FCPF).
  La conception du SIS basée sur la Décision 12 / CP.17 de la CCNUCC, FCPF sur la nécessité de fournir un résumé de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde
  Les projets pilotes (CAZ, Makira) servaient de référence pour le développement des indicateurs et questionnaires
  Votre SIS a-t-il des objectifs de rapporting à court et à long terme (initialement, REDD+, plus tard, s'étendre au secteur forestier ou même plus large)? Avez-vous des plans pour améliorer votre SIS au fil du temps?
  Rapport dans le le cadre de la communication national: tous les quatre ans
  Rapport des projets : tous les ans
  Dans le cas actuel le rapport SIS est réservé pour le programme national REDD+ et les projets.
  L’amélioration est planifiée et prévue se faire en fonction de l’avancement du programme et des besoins.
  Si l'on s'attend à ce que le SIS rassemble et fournisse des informations aux fins des préconisations du FCPF/ Banque Mondiale, comment l'EESS et l'ESMF seront-ils utilisés pour informer le SIS?
  SIS reprend les indicateurs de l’EESS et l’ESMF ainsi que la CPR.
Notes: <number>

## Slide 6: Faiblesses & Challenges: ce qui n’a pas marché
Veuillez donner des précisions sur les défis que vous avez rencontré :
  Y a-t-il eu des défis liés au timing du travail?
  EESS et élaboration de la stratégie réalisées en même temps que le processus de mise en place du SIS: attente des inputs.  Probable besoin d’ajustage à la disponibilité de la version finale de la stratégie (dispositif institutionnel, indicateurs, etc.)
  Qu'en est-il des enjeux logistiques / des coûts ou de efforts pour assurer la participation?
  Enclavement rend cher la logistique de l’étude
  l’analphabétisme rend difficile la participation
  Y a-t-il eu des difficultés à obtenir des contributions techniques d'autres ministères gouvernementaux?
  Indisponibilités des informations
Notes: <number>

## Slide 7: Leçons apprises : ce que nous pouvons partager avec les autres
Veuillez donner des précisions sur les leçons apprises, y compris :
  Comment le processus de rapporting du SIS est-il lié à la mise en œuvre de la sauvegarde?
  Documents de référence (EESS, PGES), document de sauvegarde élaboré par les promoteurs des projets; suivi, collecte et validation de données collectées et rapportés. Le SIS à travers l’ évaluation des indicateurs fixés et des données rapportés va servir comme l’outil de suivi pour l ’effectivité de la mise en œuvre des mesures de sauvegardes
  Quelles dispositions institutionnelles avez-vous développé pour mener les différentes fonctions (mandats institutionnels, accords de partage d'informations)?
  Plateforme Nationale (structure de consultation et de validation)
  Pour la conception création d’un « groupe d’experts en sauvegarde »
  Charte de responsabilité, contrat établi entre les promoteurs, BNC REDD et les bénficiaires ou PAP (CLIP)
  Avez-vous élaboré un schéma institutionnel / un document de conception SIS qui décrit clairement le fonctionnement du SIS (le flux d'informations)?
  Pour le schéma institutionnel; voir le slide 8
  Un document de conception de SIS qui décrit clairement le fonctionnement du SIS a été élaboré dans lequel on voit la gestion des informations avec les bases de données y afférents sont expliqués (rapport ci-joint (page 32 à 39) )
  Quelle formation avez-vous prévue pour veiller à ce que les institutions responsables soient capables de s'acquitter de leurs responsabilités?
  Formation et maintenance du logiciel et des équipements
  Formation en cascade pour les responsables opérationnels au niveau régional et local pour la collecte, la vérification et la saisie des informations
Notes: <number>

## Slide 8
SCHEMA ORGANISATIONNEL/INSTITUTIONNEL SIS REDD+ MADAGASCAR
Fournisseurs de données (National, Régional, Local)
BNC REDD+/BRCR
Plateforme Nationale/PFR
SG MEEF
COPIL
GTS
Rendre compte
Rapport périodique
Réponse aux questions
Mis à jour des données
Collecte et centralise les données
Coordonner la collecte
Recevoir les données
Relancer/retard
Traiter
Consolider
Analyser et évaluer
Stocker
Valider interne
Contrôler
Demander modification
Diffuser
Mettre en forme
Transmettre (CCNUCC)
Evaluation indépendante du SIS
Evaluer la performance
Améliorer le SIS
Valider les résolutions techniques
Appuis conseils et orientation stratégique
Définir les orientations stratégiques
Définition des orientations stratégiques
Donner avis sur la cohérence des données
Approuver
Contrôler
Demander modifications
Evaluation du SIS
Mandater une évaluation tous les 4 ans
Améliorer le SIS
Appuis conseils et orientation stratégique